## Feuille 1
Nom | Couleur | Google DOC pour mettre les info et faire la doc
ALIZARD Alexandre |  | https://docs.google.com/document/d/14fI27BDXBLJ1khbyEQnr4jRS0U65BTfFmwv8Luh8Xr4/edit?usp=sharing
BARBIER Pierre
ROZAND Yanis
Tout le groupe |  | Phase préparatoire | Sem 1 (28/02 - gantt) | Sem 2 (07/03) | Sem 3 (14/03) | Sem 4 (21/03) | Sem 5 (28/03) | Sem 6 (04/04) | Sem 7 (11/04) | Sem 8 (18/04) | Sem 9 (25/04) | Sem 10 (02/05) | Sem 11 (9/05 - Livraison)
Reflexion sur la création d'un héberger de site web.
Quel système d'exploitation ?
Ubuntu Serveur 20,04
Quel solution utilise pour faire l'hébergement ?
Serveur appache.
Serveur base de données.
Serveur FTP.
Serveur DNS.
- Comment se fait le multi-hébergement sur un serveur Apache ?
- Sécurisation d’un serveur de base de données
- Sécurisation d’un serveur FTP
- Sécurisation d’un serveur Web,
Création d'un fichier Gantt
Phase Réalisation
La mise en place de l'infrastructure demandée implique plusieurs étapes :
- Choisir un serveur Web et une base de données compatibles avec les besoins du projet.
- Installer et configurer le serveur Web et la base de données sur le serveur dédié.
- Configurer les paramètres du serveur Web pour permettre le multi-hébergement.
- Mettre en place des comptes FTP pour les développeurs et s'assurer de leur sécurité.
- Configurer un routeur pare-feu pour sécuriser l'accès à l'hébergeur par les développeurs et les internautes.
- Mettre en place une solution de résolution de nom (DNS) pour permettre l'accès aux sites par leur nom de domaine.
- S'assurer que les serveurs Web sont sécurisés.
- S'assurer que le serveur FTP sont sécurisés.
- S'assurer que le serveur bases de données sont sécurisés.
- Si l'option est choisie, réaliser un script permettant d'automatiser l'hébergement d'un nouveau site et tous ce que cela implique
Phase de Test
La préparation d'un ensemble de tests pour vérifier la conformité de l'infrastructure et sa sécurité peut inclure les étapes suivantes :
Tester l'accès au serveur Web en utilisant différentes configurations de navigateurs et de systèmes d'exploitation.
Tester l'accès aux bases de données en s'assurant que les permissions sont correctement configurées.
Vérifier la sécurité des comptes FTP en testant l'accès à partir de différents ordinateurs et en utilisant différentes configurations.
Tester la sécurité du routeur pare-feu en utilisant différents types d'attaques et de tentatives d'accès.
Vérifier que la résolution de nom (DNS) fonctionne correctement en accédant aux différents sites par leur nom de domaine.
Effectuer des tests de charge pour s'assurer que le serveur est capable de gérer plusieurs sites simultanément.